## Sheet1
Sprint | Scheduled | Remaining Effort | Total Effort | Completed per sprint | Completed | Change in Story Point
1 | 20 | 84 | 84 | 20 | 0 | 6
2 | 18 | 70 | 90 | 18 | 20 | 2
3 | 18 | 54 | 92 | 0 | 38
4 | 18 | 36 | 92 | 0 | 56
5 | 18 | 18 | 92 | 0 | 74
6 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92
Total Story Point | 92